## Homologação Geral 2026
ID Caso de Teste | Categoria | Caso de Teste | Tipo (Funcional/Regressão/Integração) | Menu (Rotina) | Ambiente | Cenário / Regra Validada | Dados de Saída | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Evidência Completa | Documento de Evidência | Link Jira | Executor | Data Execução | Observações | Impedimento
CT-CAD-001 | Bloqueios | Validar alteração de cor do botão Salvar no cadastro de itens | Funcional | Sistema ERP | ERP Homolog | Preencher o formulário de cadastro de itens e clicar no botão Salvar; verificar se a nova cor do botão é exibida corretamente após o clique |  | O botão Salvar exibe a nova cor após o clique | O botão Salvar alterou a cor conforme esperado após o clique | Passou |  | Evidências Link - Automate |  | Usuário | 2026-01-01 |  | Não
CT-CAD-002 | Bloqueios | Verificar se o campo do cpf está considerando caracteres especiais | Funcional | Sistema ERP | ERP Homolog | Preencher o campo de cpf e verificar se o uso dos caracteres especiais será aceito |  | Os caracteres especiais não devem ser aceitos | Foi impedido a inserção dos caracteres no campo | Passou |  | Evidências Link - Automate |  | Usuário | 2026-01-01 |  | Não
CT-CAD-003 | Bloqueios | Verificar o campo de responsável | Funcional | Sistema ERP | ERP Homolog | Preencher os campos |  | Os caracteres especiais não devem ser aceitos | Foi impedido a inserção dos caracteres no campo | Em andamento |  | Evidências Link - Automate |  | Usuário | 2026-01-01 |  | Não
CT-CAD-004 | Bloqueios | Verificar a página de cadastro | Funcional | Sistema ERP | ERP Homolog | Preencher a página de cadastro |  | Os caracteres especiais não devem ser aceitos | Foi impedido a inserção dos caracteres no campo | Não executado |  | Evidências Link - Automate |  | Usuário | 2026-01-01 |  | Não
CT-CAD-005 | Bloqueios | Verificar a tabela de informações | Funcional | Sistema ERP | ERP Homolog | Verificar informações na tabela |  | Verificar se as informações retornadas estão corretas | Informações incorretas | Falhou | Sim | Evidências Link - Automate |  | Usuário | 2026-01-01 |  | Não

## TB_EVENTOS
ID Evento | ID Caso de Teste | Tipo de Evento | Origem | Responsável | Data Evento | Observações
| CT-CAD-005 | Bug encontrado no ambiente ERP Homolog | Jira Cloud |  |  | HOM2026-12